## project-plan
阶段 | 计划开始 | 计划完成 | 负责人 | 状态 | 进度
需求确认 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 林川 | 已完成 | 100%
方案设计 | 2026-07-09 | 2026-07-18 | 周宁 | 已完成 | 100%
研发实施 | 2026-07-19 | 2026-08-15 | 顾言 | 进行中 | 68%
测试验证 | 2026-08-16 | 2026-08-28 | 沈嘉 | 未开始 | 0%
投产交付 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 林川 | 未开始 | 0%